## Phân chia công việc day2
Bảng phân chia công việc
STT | Vai | Task | Tiêu_chí_hoàn_thành | Dev | Trạng thái | Deadline | Ưu tiên | Ghi chú / Phụ thuộc
1 | INFRA | Benchmark gate 1: đo p95 S2 (intent+slot) trên Qwen3-32B FP8, mục tiêu <700ms | Có số đo thật, quyết định tách model nhỏ hay không | A | CHẠY THẬT 18/07: FAIL -- p50 3.8s, p95 7.4s, p99 9.0s (mục tiêu <700ms, vượt >10 lần). OpenRouter đổi provider backend mỗi request (Phala/Alibaba/SiliconFlow) -> không có prefix caching. Rủi ro thật cho H3 -- cần quyết định: model nhỏ hơn cho S2 (ADR A3) / ghim provider / chấp nhận rủi ro. | T+6h | P0 | Chạy nối tiếp gate 1-4 trong 1 cửa sổ GPU sớm nhất, quyết định treo cho A#9/A#61
2 | INFRA | Benchmark gate 2: test cặp flag prefix-caching + chunked-prefill trên vLLM version đang dùng | Xác nhận không có bug TTFT kém khi bật cả 2 flag | A | ARCHIVED 18/07 (ADR A2') -- không tự host vLLM nữa nên không còn flag server để đo. docker-compose.vllm.yml giữ lại phòng roadmap pilot, không dùng trong kế hoạch hiện tại. | T+6h | P0
3 | INFRA | Benchmark gate 3: đo embedding CPU vs GPU-share, mục tiêu <30ms/query | Quyết định embedding chạy CPU hay chia GPU | A | Script sẵn sàng (scripts/bench/gate3_embedding_latency.py) -- CHƯA chạy, cần mạng để tải AITeamVN/Vietnamese_Embedding. Không phụ thuộc thay đổi LLM hosting (embedding vẫn tách riêng). | T+6h | P0
4 | INFRA | Benchmark gate 4: test Qwen3 tắt thinking + guided_json + hermes tool parser chạy sạch | 10 call thử không lỗi parse; nếu lỗi → lùi Qwen2.5-32B-Instruct | A | CHẠY THẬT 18/07: PASS 10/10 (5 guided_json + 5 tool-call) SAU KHI sửa tham số tắt reasoning. Phát hiện quan trọng: enable_thinking (vLLM) bị OpenRouter bỏ qua -- phải dùng 'reasoning': {'enabled': false}. Đã sửa cả apps/api/src/pipeline/s2_extract.py. | T+6h | P0 | Nếu lỗi -> lùi Qwen2.5-32B, cập nhật lại quyết định gate 1
5 | DATA | Thiết kế slot YAML v0 cho 4 ngành ưu tiên (máy lạnh, tủ lạnh + 2 ngành mở rộng) từ brief H2 + facets dienmayxanh.com | YAML có slot bắt buộc/phụ, câu hỏi mẫu, map field catalog | B | Xong -- apps/api/src/pipeline/slots/ (may_lanh, tu_lanh, tu_mat_dong, may_nuoc_nong YAML), commit e4b3ba4. Làm trực tiếp bởi A, không qua subagent (subagent bị fail do session limit). | T+6h | P0 | Chặn A#12 (S5 cần luật ngành) và A#17 (S3 cần slot bắt buộc) -- làm sớm nhất trong ngày
6 | BE | Human nomalization | phân biệt được các từ viết tắt teencode phổ biến , hiểu các từ viết sai chính tả hoặc hỏi lại nếu không chắc chắn | A | Xong -- apps/api/src/pipeline/humanize.py, commit e4b3ba4. | T+6h | P1 | Có thể gộp code chung với A#8 (S1)
7 | BE | Cài đặt schema Need Profile + state machine hội thoại (session in-memory TTL) | Need Profile giữ slot, asked_slots, clarify_rounds đúng spec | A | Xong -- apps/api/src/pipeline/ (NeedProfile + InMemorySessionStore), 26 test mới, ruff/mypy sạch | T+6h | P0 | Chặn hầu hết pipeline A -- làm song song với gate, không cần GPU
8 | BE | S1: tiền xử lý deterministic — regex tiền (20 củ/20tr), quy đổi đơn vị (HP↔BTU, m², lít), dict ngành hàng | 10 câu test tiếng Việt bẩn parse đúng tiền/đơn vị | A | Xong -- apps/api/src/pipeline/preprocess.py, commit e4b3ba4. | T+6h | P0 | Cần B#5 xong slot schema trước
9 | BE | S2: intent+slot extraction bằng guided_json (xgrammar), Pydantic schema từ slot YAML | 5 intent phân loại đúng ≥95% trên test nội bộ | A | Xong -- apps/api/src/pipeline/s2_extract.py (guided_json schema động theo SlotProfile, router-agnostic qua Protocol), 9 test. | T+12h | P0 | Cần A#7, A#61 (router) và kết quả gate 1/4
10 | BE | Tool `catalog_search`: SQL filter cứng (giá/công suất/luật ngành) + trigram fuzzy cho tên SP | Trả đúng candidates theo ràng buộc, không lọt SP sai giá/công suất | A | Xong -- apps/api/src/tools/catalog_search.py (SQL filter cứng qua specs_json + derivation rule máy lạnh/tủ lạnh + fuzzy tên SP), 16 test. Hybrid rerank (STT21/22) vẫn chưa bật -- đúng thiết kế adoption-gate. | T+6h | P0 | Cần A#14 (Postgres schema) xong trước
11 | BE | Tool `price_promo_stock`: adapter đọc từ data/realdata/processed | Trả facts JSON có provenance {value, source, fetched_at} | A | Xong -- apps/api/src/tools/price_promo_stock.py, commit e4b3ba4. | T+6h | P0 | Đọc trực tiếp data/realdata/processed; B#25 (D7 mock) vẫn cần để test case null/mâu thuẫn nguồn
12 | BE | S5: fit-score ranking tường minh + luật ngành hàng (BTU/m², lít/người) theo YAML v0 | Top-3 + 1 anti-pick, giữ score breakdown từng tiêu chí | A | Xong -- apps/api/src/pipeline/s5_ranking.py (score breakdown, top-3+anti-pick, trade-off theo ưu tiên đã nêu), 13 test. | T+6h | P0 | Cần B#5 (luật ngành) và A#10
13 | BE | Agent loop chính: route intent → gọi tool → S3 rẽ nhánh → S5 → S6 (happy path, chưa cần đẹp) | Kịch bản I1 (máy lạnh 18m² dưới 20tr) chạy E2E cho 1 ngành | A | Chưa bắt đầu | T+12h | P0 | MILESTONE MVP: cần A#8,9,10,11,12 chạy được -- mốc tương đương 'Checkpoint giờ-20' cũ, nén còn T+12h
14 | INFRA | Khởi tạo Postgres schema: bảng products (đa ngành, specs JSONB) + pgvector + BM25/tsvector | Migration chạy sạch; seed được data/realdata processed vào DB | A | Một phần xong -- Postgres schema + pgvector/tsvector migration (20260718_0003), seed_realdata.py + sync_catalog_products.py, commit e4b3ba4/c423a79. Chưa xác nhận đã seed đủ 14 ngành vào Postgres thật (mới verify qua SQLite test). | T+6h | P0 | Làm sớm nhất có thể, chặn A#10 và A#22
15 | FE | Khung chat UI (Next.js 15 Client Component + Tailwind -- SUA 18/07, xem ADR D2'): input, bong bóng chat, streaming SSE cơ bản | Gõ câu hỏi, nhận streaming response từ API thật | C | Đang làm (đã merge vào master qua PR #1, chưa wire SSE/API AI-Native thật) | T+6h | P0 | SUA MO TA: dùng Next.js Client Component, KHÔNG phải Vite+React (ADR D2' -- team giữ Next.js 18/07). Build với mock data trước, wire A#13 sau
16 | FE | Product card render THẲNG từ JSON S5 (không qua LLM): tên, giá, badge | Card hiển thị đúng field, không có chỗ nào LLM chèn số | C | Đang làm (đã merge vào master qua PR #1, chưa wire JSON thật từ S5) | T+12h | P0 | Cần shape output A#12 (S5) -- dùng fixture trước nếu A chưa xong
17 | BE | S3 Dialogue Policy: 3 mức ambiguity (cao/vừa/thấp) — pre-retrieval COUNT + ngưỡng 5/20 | Đúng nhánh ambiguity ≥90% trên eval nội bộ; % hỏi lại slot đã có = 0 | A | Xong -- apps/api/src/pipeline/s3_policy.py (3 mức Cao/Vừa/Thấp, downgrade khi hết quota), 11 test. | T+12h | P0 | Cần A#13 chạy được và A#19
18 | BE | Quota cứng 2 lượt hỏi + gom 2-3 câu/lượt + luôn kèm lý do hỏi | Không hội thoại nào vượt 2 lượt hỏi trong test | A | Xong -- cùng s3_policy.py (increment_clarify_round hard cap, gộp trong decide_policy). | T+12h | P0 | Làm cùng lúc A#17
19 | BE | Information gain precompute từ phân bố catalog (offline script, chạy lúc ingest) | Thứ tự hỏi ưu tiên đúng theo entropy, không hard-code tay | A | Xong -- scripts/compute_information_gain.py + 4 file JSON entropy thật (may_lanh, tu_lanh, tu_mat_dong, may_nuoc_nong), 9 test. Chưa wire làm override cho priority_rank trong S3 (để riêng, đúng scope). | T+12h | P0 | Cần B#5 + catalog đã seed (A#14)
20 | BE | 1.3 Suy luận nhu cầu ẩn + chips giả định (prompt-level, hiển thị sửa được) | phòng bé ngủ' → tự điền chips êm/lọc khí, khách click sửa được | A | Chưa bắt đầu | T+20h | P1 | Tier 1 sáng tạo -- làm sau khi A#17/18 ổn
21 | INFRA | Ablation hybrid B1b: so dense-only/lexical-only/hybrid-RRF trên D3+D2q, quyết định bật/tắt | Có bảng số quyết định; adoption rule áp dụng đúng | A | Chưa bắt đầu | T+20h | P1 | Cần B#23 (D3) sẵn sàng
22 | INFRA | Retrieval hybrid: RRF trên rank (KHÔNG blend điểm BM25+cosine trực tiếp) | Không có lỗi score-incompatibility; đúng slice code-switching/policy thắng | A | Chưa bắt đầu | T+20h | P1 | Cần A#21 ra kết quả (adoption gate bằng số) -- không mặc định bật
23 | DATA | D3: sinh 60+20 Customer Need Scenarios (ma trận 5 persona×4 ngành×3 mơ hồ×4 nhiễu) có gold slots+top3 | JSONL đủ field gold; validate schema qua | B | Chưa bắt đầu | T+12h | P0 | Cần B#5 xong trước; phục vụ A#21 ablation + B#27 eval + B#43/44 tham chiếu
24 | DATA | D6: bộ 80-100 cặp tiếng Việt bẩn→chuẩn (không dấu, teencode, code-switching) | Dùng làm test set S1/S2 | B | Chưa bắt đầu | T+6h | P0 | Test set cho A#8/A#9 -- làm sớm
25 | DATA | D7: mock Price/Promotion/Stock API — field null cấu hình được, chế độ mâu thuẫn nguồn | Endpoint FastAPI trả đúng field theo config test | B | Chưa bắt đầu | T+6h | P0 | Chặn A#11 và B#34 (honesty test) -- làm sớm
26 | DATA | Sinh thêm dữ liệu mock về Policy , FAQ và customer scenario |  | B | Chưa bắt đầu | T+12h | P1 | Phục vụ A#36 (policy RAG) -- gộp với B#46
27 | DATA | Khung `make eval` lớp 1 (component metrics): slot F1, intent acc, latency p50/p95 | Chạy 1 lệnh ra report; baseline có số | B | Chưa bắt đầu | T+12h | P0 | Cần A#8/9 chạy để có số baseline thật -- chạy càng sớm càng tốt sau đó
28 | FE | 1.3 UI chips giả định (hiện + sửa/bỏ được) | Chips render đúng, click toggle được | C | Chưa bắt đầu | T+20h | P1 | Cần A#20 (logic suy luận nhu cầu ẩn) trước khi wire UI thật
29 | FE | H2.1 Style/UX: banner consent đầu phiên + nút xóa hội thoại | Banner hiện đúng nội dung; nút xóa xóa được session | C | Chưa bắt đầu | T+6h | P1 | Độc lập, làm bất cứ lúc nào
30 | FE | Suggestion chips màn hình chào (3-4 câu bấm được, dùng ngành có data thật) | Bấm chip → gửi câu hỏi luôn | C | Đang làm một phần (quick-reply mặc định trong chat-store, đã merge) -- chưa đúng yêu cầu '2 ngành có data thật' | T+6h | P1 | Độc lập, ưu tiên 2 ngành có data thật
31 | BE | S7 Verifier: tách atomic claims (regex số/đơn vị) + đối chiếu facts JSON | 0 MISMATCH lọt qua trên eval set | A | Chưa bắt đầu | T+12h | P0 | Cần A#33 (marker SP) làm trước
32 | BE | Verifier 4b: xử lý số DẪN XUẤT (phép trừ/%) tính lại từ nguồn, không tra nguyên văn | rẻ hơn 2tr' không bị chặn nhầm khi số đúng | A | Chưa bắt đầu | T+12h | P0 | Mở rộng A#31
33 | BE | Marker tham chiếu SP [1]/[2] trong prose — verifier bind claim theo marker | Claim luôn gán đúng SKU, không đoán mò | A | Chưa bắt đầu | T+12h | P0 | Làm TRƯỚC A#31 -- verifier cần marker để bind claim đúng SKU
34 | BE | Honesty path: field null → 'chưa có dữ liệu' bắt buộc trong output + escalation khi >2 incident | Xóa field giá 1 SP → bot nói đúng câu honesty | A | Chưa bắt đầu | T+12h | P0 | Cần A#31
35 | BE | Freshness check: fetched_at cũ hơn ngưỡng → gắn nhãn 'cập nhật lúc...' | Test với data giả lập cũ >24h | A | Chưa bắt đầu | T+20h | P1 | Cần A#11 (provenance fetched_at)
36 | BE | Nhánh policy/FAQ RAG (vector trên D2 chunk theo heading) | Câu hỏi trả góp/bảo hành trả lời đúng + trích nguồn mục chính sách | A | Chưa bắt đầu | T+20h | P1 | Cần B#26/46 (policy data) + A#14 (vector infra)
37 | BE | 1.5 Category Profile Compiler v0: LLM đọc catalog category chưa có parser → sinh slot+luật có citation | Output so khớp ~với YAML tay trên 4 ngành có sẵn | A | Chưa bắt đầu | T+20h | P2 | CẮT ĐẦU TIÊN nếu trễ tiến độ (theo nguyên tắc cắt master plan) -- lùi về pitch-only nếu không kịp
38 | FE | 1.4 Bảng so sánh nhu-cầu-làm-hàng (hàng=nhu cầu, không phải spec); spec gập phụ lục | Bảng hiện đúng verdict ✓/～/✗ theo tiêu chí khách nêu | C | Chưa bắt đầu | T+20h | P2 | Cắt thứ 5 nếu trễ -- làm sau mọi việc P0/P1 của FE
39 | FE | Panel 'Nguồn dữ liệu' gập/mở mỗi câu trả lời (source log từ provenance) | Mở panel thấy đúng SKU/field/dataset/thời điểm đã dùng | C | Chưa bắt đầu | T+12h | P0 | Never-cut: source panel -- cần A#8-13 facts JSON có source_id/fetched_at
40 | FE | Badge xám 'Chưa có dữ liệu' trên product card khi field null | Card SP thiếu giá hiện badge đúng vị trí | C | Chưa bắt đầu | T+12h | P0 | Gộp chung với C#16
41 | FE | H2.1 Xưng hô: pronoun mirroring lưu vào Need Profile, style guide system prompt | Khách xưng cô/chú → bot đổi theo trong suốt phiên | C | Chưa bắt đầu | T+12h | P1 | Cần A#7 (field xưng hô trong Need Profile)
42 | FE | H2.3 Bảng alias 63→34 tỉnh + echo tên cũ trong câu trả lời | Bình Dương' → hiểu đúng + echo 'nay thuộc TP.HCM' | C | Chưa bắt đầu | T+6h | P1 | Độc lập, bảng tĩnh
43 | DATA | D4: 10-15 golden conversations viết tay (kịch bản I1, đổi ý giữa chừng, hỏi policy xen kẽ) | Regression test chạy qua không lệch expected behavior | B | Chưa bắt đầu | T+20h | P0 | Regression test -- cần A pipeline chạy ổn định trước
44 | DATA | D5: red-team set ~30 câu (SP không tồn tại, promo null, gán fact sai, injection, hỏi giá vốn) | 100% refusal đúng trên set này | B | Chưa bắt đầu | T+20h | P0 | Never-cut liên quan guardrail -- mục tiêu 100% refusal đúng
45 | DATA | Eval report v1: chạy D3+D4+D5+D6, per-claim rate + honesty recall + refusal correctness | eval_report.md xuất ra có timestamp, số liệu đủ 4 metric | B | Chưa bắt đầu | T+20h | P0 | Cần B#23,43,44,24 xong
46 | DATA | Bổ sung D2 policy: trả góp 2 đường (thẻ/công ty tài chính) + khuyến mãi đa kiểu vào catalog schema | D2 docs có đủ điều kiện trả góp; catalog phân biệt loại KM | B | Chưa bắt đầu | T+12h | P1 | Gộp chung với B#26
47 | DATA | 1.1 TCO tiền điện: thêm field energy_kwh_year (đã có từ Nhãn năng lượng) + tool tính TCO | Tool trả kèm công thức+tham số vào facts JSON (để verifier đối chiếu) | B | Chưa bắt đầu | T+20h | P2 | Cắt áp chót nếu trễ (chỉ trước 1.3 chips)
48 | BE | Mở rộng 1-2 ngành từ 12 ngành còn lại (ưu tiên máy giặt/tủ mát — null-rate thấp) | Ngành mới chạy được hỏi ngược + top-3 cơ bản | A | Chưa bắt đầu | T+20h | P2 | Cắt thứ 2 nếu trễ -- chỉ làm sau khi 1 ngành máy lạnh rock-solid
49 | INFRA | Latency tuning theo benchmark gate: điều chỉnh model routing/flags dựa số đo Phase 0-3 | p95 đo thật <3s hỏi ngược, <5s top-3 | A | Chưa bắt đầu | T+20h | P0 | Never-cut: latency H3 -- cần pipeline E2E ổn định (sau A#13,17,22)
50 | INFRA | Load test 20 user simulator đồng thời — xác nhận p95 vẫn đạt dưới tải thật | Báo cáo p95 dưới tải nhiều người, không riêng single-user | A | Chưa bắt đầu | T+20h | P1 | Làm sau A#49 nếu còn giờ
51 | INFRA | Warm-up script `make demo-reset`: gửi 3 query mồi nạp prefix cache trước demo | Query đầu tiên trước giám khảo không bị TTFT lạnh | A | Chưa bắt đầu | T+24h | P1 | Làm sát freeze
52 | INFRA | Graceful degradation: UI hiện 'đang kết nối lại' khi mất kết nối VM, không chết trắng | Ngắt mạng giả lập → UI không crash, tự retry | A | Chưa bắt đầu | T+24h | P1 | Phối hợp với C -- A làm backend reconnect signal, C làm UI state
53 | FE | 1.2 Slider re-rank realtime (Êm↔Giá↔Điện) — tính lại fit-score tại client/API, KHÔNG gọi LLM | Kéo slider → top-3 đổi thứ hạng <50ms kèm lý do | C | Chưa bắt đầu | T+20h | P2 | Cắt thứ 4 nếu trễ -- cần A#12 expose công thức score
54 | FE | Tier 2 nếu xanh: 2.3 badge đếm tin cậy công khai (đếm live từ verifier log) | Badge hiện đúng số từ eval report mới nhất | C | Chưa bắt đầu | T+6h | P2 | Tier 2 -- cắt ĐẦU TIÊN nếu trễ (trừ 2.2 đã nâng hạng)
55 | FE | Tier 2 nếu xanh: 2.1 dashboard nhu cầu thị trường (view trên audit log) | Dashboard hiện phân bố ngân sách, SP hết hàng bị hỏi nhiều | C | Chưa bắt đầu | T+6h | P2 | Tier 2 -- cắt ĐẦU TIÊN nếu trễ
56 | FE | 2.2 Thẻ QR bàn giao nhân viên (render từ Need Profile) | Nút 'Gặp tư vấn viên' xuất thẻ tóm tắt đúng thông tin | C | Chưa bắt đầu | T+20h | P1 | ĐÃ NÂNG HẠNG lên Tier 1 (17/07) -- KHÔNG xếp cùng nhóm cắt với #54/55
57 | DATA | Chạy lại toàn bộ eval trên data thật (data/realdata) → số cuối cho slide | eval_report cuối có số liệu trên data thật, không chỉ mock | B | Chưa bắt đầu | T+24h | P0 | Chạy sát freeze -- số cuối cho slide, không phải mock
58 | DATA | H2.4 Context mùa vụ: 1 dòng system prompt theo ngày hệ thống (tháng 7 = cao điểm nóng) | Câu trả lời tháng 7 có nhắc lịch lắp đặt nếu liên quan | B | Chưa bắt đầu | T+20h | P1 | Nhỏ, 1 dòng system prompt
59 | INFRA | Dọn repo: kiểm tra data/realdata/ + data/btc/ không lọt commit, xóa file rác/test | `git log --all --full-history -- data/realdata` trống; repo sạch | A | Chưa bắt đầu | T+24h | P0 | Bắt buộc trước khi nộp -- kiểm tra NDA, data/btc và data/realdata không lọt commit
60 | BE | Fix bug phát hiện khi tổng duyệt (buffer) | Không còn lỗi chặn demo | A | Chưa bắt đầu | T+24h | P0 | Buffer fix bug -- giữ trống lịch cuối cho việc này
61 | BE | Router A6: interface OpenAI-compatible dùng chung cho API cloud/model nhỏ khi VM tắt | Dev chạy được logic hằng ngày không cần H100 bật | A | Xong -- apps/api/src/router/client.py (ADR A6), không đổi code khi pivot A2': chỉ cần set LLM_BASE_URL/LLM_MODEL/LLM_API_KEY đúng endpoint FPT AI Factory trong .env. | T+6h | P0 | Làm SỚM -- không có router thì cả team kẹt khi H100 tắt
62 | ALL | Slide pitch deck , video |  | ALL | Chưa bắt đầu | T+24h | P0 | C chủ trì (slide/video), cần số từ A (latency) và B (eval report B#45/57)
63 | INFRA | Generalize Product/ProductSpec model sang specs JSONB đa ngành (thay hardcode capacity_btu/horsepower riêng máy lạnh) | Model + migration nhận được specs_raw JSONB cho bất kỳ ngành nào trong 14 ngành đã ETL | A | Xong -- Product.specs/specs_raw/category_key JSONB (migration 20260718_0002), 3 test mới, ProductSpec giữ nguyên | T+6h | P0 | PHÁT HIỆN 18/07 (data/realdata/NOTES.md mục 'Việc còn mở') -- BẮT BUỘC TRƯỚC A#14 seed, chặn B wire ETL thật vào Postgres
64 | DATA | ETL 14 ngành hàng thật (universal clean) + structured parser máy lạnh/tủ lạnh + _demo_ready_priority.json | 8.746 SP/14 ngành đã clean; 2 ngành ưu tiên có parser structured + subset có giá sẵn sàng seed | B | Xong | - | P0 | GHI NHẬN 18/07 -- đã hoàn thành ngoài 62 task gốc, vượt tiến độ D1 mock dự kiến; xem data/realdata/NOTES.md
65 | ALL | Chạy checklist E2E 12 bước (docs/pipelines.md §4.1) trên bản build cuối cùng trước khi nộp | docker compose up --build sạch; cả 12 mục checklist pass; console/log không lỗi mới | ALL | Chưa bắt đầu | T+24h | P0 | Cổng khoá trước freeze -- chạy sau khi pipeline AI-Native lên (merge FE qua PR #1 đã xong 18/07)
66 | DATA | Policy & FAQ corpus thật (bảo hành/đổi trả, giao hàng lắp đặt, bảo vệ dữ liệu cá nhân, chất lượng phục vụ...) + RAG pipeline (apps/api/src/rag/) | data/policy/*.md có nội dung thật; rag/pipeline.py build được index, test_policy_vector.py pass | B | Xong | - | P1 | GHI NHẬN 18/07 -- ngoài 62 task gốc, tương ứng D2 (policy data) + nhánh policy_faq RAG (STT36) một phần. Chưa rõ đã tích hợp pgvector production (test_policy_pgvector_integration.py đang skip, cần Postgres thật).
67 | INFRA | CI/CD: GitHub Actions deploy tự động lên Google Compute Engine (.github/workflows/deploy.yml) + Caddy reverse proxy HTTPS | Push lên main tự deploy qua SSH; Caddy serve HTTPS đúng DOMAIN_NAME | A | Xong | - | P1 | GHI NHẬN 18/07 -- ngoài 62 task gốc. Lưu ý: đây là GCE cho api/web/postgres, KHÁC với VM FPT AI Factory (chỉ dùng cho vLLM/GPU, xem docker-compose.vllm.yml).
68 | INFRA | Đổi hạ tầng LLM: bỏ self-host vLLM trên VM GPU thuê, chuyển sang API key FPT AI Factory cho Qwen3.6-27B (ADR A2', supersedes A2) | .env.example + docker-compose.yml + config.py trỏ đúng biến mới; docker-compose.vllm.yml + make vllm-* archived (giữ nguyên, không xoá); ADR A2/A8 + pipelines.md §6.9 + architecture.md cập nhật ghi rõ superseded | A | Xong -- pivot 2 lần trong ngày: self-host vLLM -> FPT AI Factory API -> OpenRouter API (ADR A2/A2'/A2''). Router code không đổi, chỉ .env. Cần xác nhận slug model 'qwen/qwen3.6-27b' đúng thật trong catalog OpenRouter trước khi set key thật. | - | P0 | Quyết định 18/07 -- huỷ ràng buộc 10h GPU credit; CẦN xác nhận API FPT AI Factory OpenAI-compatible thật (endpoint/model id trong .env.example đang là placeholder) trước khi tin gate 1/4 chạy được nguyên trạng.
69 | BE | Sửa tham số tắt reasoning trong router call sang chuẩn OpenRouter ('reasoning': {'enabled': false}), không dùng chat_template_kwargs của vLLM | Gate 4 pass 10/10 với key OpenRouter thật; s2_extract.py + 3 script bench dùng đúng tham số | A | Xong | - | P0 | PHÁT HIỆN + SỬA 18/07 khi chạy Gate 4 thật -- nếu không sửa, S2 nối API thật sẽ bị content=null/JSON sai schema/25s+ mỗi call.

## BrainStorm
240700942 | làm rõ yêu cầu mơ hồ của khách
ask-aspects-and-retrieval-based-hybrid-clarification-in-task-oriented-dialogue-systems.pdf | khi nào xác định hỏi thêm khách hàng
humanization text